## Guide PAQ
GUIDE D'UTILISATION CONSTRUIRE UN PLAN D'ACTIONS QUALITE : ETAPES ET ASTUCES
CONTEXTE
Le plan d'actions qualité est un outil stratégique et opérationnel mis en œuvre dans les établissements/services qui recueille et synthétise l’ensemble des actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des parcours. Le plan d'actions est essentiel pour définir des objectifs précis et établir les étapes à suivre pour les atteindre. Il facilite la communication au sein de l'équipe, valorise les progrès réalisés et permet de suivre l'évolution des projets. Mettre en place un plan d'actions est un travail d’équipe. Faire vivre un plan d'actions, engage l'ensemble des acteurs et permet d'assurer leur implication dans la mise en œuvre des actions identifiées. Cette fiche est un pas à pas. Elle sera le fil conducteur pour mettre en œuvre et faire vivre le plan d’actions. Pour réussir l’élaboration de votre plan d’actions, des étapes indispensables sont à respecter. La SRA Occitanie vous propose un modèle de plan d'actions qualité.
OBJECTIF
Permettre aux établissements de mettre en œuvre et faire vivre leur plan d'actions qualité
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Le support est composé : - Onglet guide : détaille la struturation de l'outil et le mode opératoire - Onglet PAQ annuel : Une lecture préalable du PAQ (en réunion ou bien individuellement) est à prévoir pour les participants à l'exercice. Une préselection des thématiques qui pourraient demander une attention plus particulière peut-être réalisée en amont de la réunion. Vous pouvez également recueillir des éléments de réponse auprès des équipes en amont de la réunion pour une meilleure analyse. - Onglet liste des documents à préparer : vous permet de préparer les documents qui seront consultés le jour de votre réunion.
COMMENT SE SERVIR DE L'OUTIL ?
Au travers de ce modèle de plan d'actions, vous aurez l'opportunité : a - D'avoir une vision globale de toutes vos thématiques de travail - D'identifier et tracer les actions à mettre en place - De suivre les actions en lien avec les sources et les thématiques - D'identifier les indicateurs de suivi - Nommer des responsables d'actions - De définir des échéances Vous pouvez vous aider de la fiche repère et du film Plan d'actions qualité : Etapes et astuces
VERSION & MISES A JOUR DE L'OUTIL
La version de cet outil date de septembre 2024. Pour savoir si des mises à jour sont disponibles, pour tout constat d'erreur, ou pour toute suggestion d'amélioration, vous pouvez contacter la SRA Occitanie qui transmettra l'information au professionnel chargé de l'outil.

## PAQ Annuel
MODELE DE PLAN D'ACTIONS QUALITE
Date de MAJ : 29/07/2024 AE
EXEMPLE DE PLAN D'ACTIONS | [13 empty] | ANNEE 2024 | [11 empty] | ANNEE 2025
N° | SOURCES | THEMATIQUES | EXIG. | OBJECTIFS |  | ACTIONS | Indicateurs de suivi | DEBUT | FIN | RESPONSABLE DE L'ACTION | CONTRIBUTEUR | ETAT | COMMENTAIRES | JAN. | FEV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUIL. | AOUT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. | FEV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUIL. | AOUT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC.
1 | Questionnaire de satisfaction | Accueil et admission | Exigences internes | Améliorer l’accueil physique des personnes | Ecrire la procédure d'accueil pour les personnes |  | Présentation de la procédure aux parties prenantes (O/N) Taux de satisfaction sur l’organisation de l’accueil | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | Cadre de proximité | Agent d'accueil | En cours
2 |  |  | Exigences internes | Améliorer l’accueil physique des personnes | Adapter la banque d’accueil aux personnes à mobilité réduite |  | Taux de satisfaction sur l’organisation de l’accueil / Construction de la banque d’accueil (O/N) | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | Responsable technique | Agent d'accueil | A planifier
3 |  |  | Exigences internes | Améliorer l’accueil physique des personnes | Former les agents à l’accueil des personnes |  | Taux de professionnels formés (cible 100%) | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | Cadre de proximité | Service RH | A planifier
4 | Evaluation/Certifiation | Circuit du médicament | Exigences réglementaires | Sécuriser le circuit du médicament | Remplacer les armoires à pharmacie avec un verrouillage à code. |  | Taux d’armoires remplacées sur un an | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | Agent de maintenance | Infirmiers (es) | A planifier
5 |  |  | Exigences réglementaires | Sécuriser le circuit du médicament | Ecrire la procédure du circuit du médicament |  | Nbre de FEI sur le circuit du médicament | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | IDEC / Cadre de proximité | Pharmacien, officine, médecins | En retard
6 |  |  | Exigences réglementaires | Sécuriser le circuit du médicament | Former les infirmières à l’utilisation des stupéfiants |  | Taux d’infirmier(es) formés sur un an | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | Service RH | Centre de fomation | Clôturée
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Liste des documents à préparer
Liste des documents à préparer avant votre réunion PAQ
Accompagnement
  - Procédure d'admission
  - Procédure d'accueil
  - Trame d'enquête de satisfaction et analyse résultats, le cas échéant
  - Trame de projet personnalisé
  - Procédure d'élaboration et actualisation des projets personnalisés
  - Planification des actualisations des projets personnalisés
  - Trame de contrat de séjour
  - Règlement de fonctionnement
  - Livret d'accueil
  - CR de réunion/CVS où un avis a été pris auprès des personnes sur : le règlement de fonctionnement, le livret d'accueil, la trame de projet personnalisé, ...
  - Liste des personnes qualifiées si elle existe
  - Procédure de gestion des plaintes et réclamations
Gestion des risques
  - Procédure et outils de gestion des faits de maltraitance
  - Tableau de suivi des faits de maltraitance
  - Procédure de gestion, actualisation et archivage des dossiers des personnes
  - Dossier type de la personne accompagnée
  - Procédure d'accès au dossier par la personne
  - Document de suivi des interruptions d'accompagnement ou fiches EI relatives aux interruptions d'accompagnement ou dossiers des personnes ayant subi une interruption d'accompagnement
Amélioration continue
  - Projet d'établissement/service
  - Rapport d'activité
  - Plan d'actions
  - Rapport d'évaluation, le cas échéant
  - CR des réunions de présentation aux professionnels de l'avancée du plan d'actions
  - Procédure et outils de déclaration d'événements indésirables
  - Tableau de suivi des événements indésirables
  - Bilan des événements indésirables
GRH
- Procédure d'accueil des nouveaux salariés
- Livret d'accueil salarié
- Trame d'entretien professionnel/annuel
- Planification des entretiens professionnels/annuels
- DUERP
- Plan de prévention des risques